г. Москва                                                                                                   «23» июля 2026 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ № 13

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Ротарь Даниил Сергеевич,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов, выполнить работы по ремонту жилого помещения по адресу: _______________________________________________, именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением строительных норм и правил, технических условий застройщика (УК), требований Заказчика (описанных в приложении №1 настоящего договора), сметной документацией, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.

1.3. Работы выполняются согласно дизайн-проекта, с соблюдением границ, высот электрооборудования и других элементов.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет 80 рабочих дней с момента заключения настоящего договора с Приложениями.

2.2. График оплаты выполненных работ определяется Заказчиком и Подрядчиком в приложении №1 настоящего договора и прилагаемой сметы.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании выполнения видов работ согласно Приложению №1 и прилагаемой сметы настоящего договора, и является его неотъемлемой частью.

4.2. Выплаты по данному договору будут определяться по факту выполненных работ в процентном соотношении по договоренности Сторонами.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами приемки работ свободной формы с обязательным подписанием Сторонами выполненных работ и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.

5.2. В течение пяти рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ, Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

6.1. Заказчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.

6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение трех банковских дней.

6.1.3.Своевременно и в срок предоставлять строительные и расходные материалы.

6.2. Подрядчик обязуется:

6.2.1. Своевременно и качественно, в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.

6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.

6.2.3. Подрядчик несет риск случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора.

6.2.3.1. Подрядчик несет риск случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

6.2.4. При просрочке передачи результата работы, риски, предусмотренные в п.п. 6.2.3. и 6.2.3.1 настоящего договора, несет  Подрядчик.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.

7.2. За задержку оплаты более трех банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере 0,1% от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более 0,5% от стоимости договора.

7.3. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренности сторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет семь календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в районном суде по месту исполнения договора.

7.4. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных отделочных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение 24 месяцев, с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.

7.5. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

7.8. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение трех банковских дней.

7.9. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего договора и информацию, полученную в процессе работы на территории заказчика. 

7.10. За задержку сроков отделочных работ по вине Подрядчика указанных в п.2.1., Подрядчик обязан выплатить пеню после предъявления требований Заказчика в размере 0,1% от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более 0,5% от стоимости договора.

7.11. При заливке стяжки пола возможны трещины в местах соединения поверхности, которые обязуется исправить Подрядчик за свой счет, путем нанесения укрепляющего раствора в область трещин.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

8.1.1. соответствие качества и номенклатуры используемых материалов, конструкций, оборудования и систем условиям договора, проектной документации, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

8.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего договора, с проектной документацией и действующими нормами (в том числе СНИП и САНПИН) и техническими условиями.

8.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

8.1.4. функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в пределах гарантий, предоставляемых их изготовителями.

8.2. Гарантийный срок на результат работ 24 месяцев с момента подписания сторонами окончательного Акта приемки.

8.3. Материалы, инженерные системы, оборудование обеспечиваются гарантиями их изготовителей.

8.4. Если в период гарантийного срока в результатах работ обнаружатся дефекты, то Заказчик вправе направить подрядчику соответствующее уведомление, а Подрядчик обязан в разумные сроки, но не более недели устранить их за свой счет.

8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Объекта со стороны третьих лиц или повреждения Объекта действиями Заказчика.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик или Подрядчик имеют право назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера. В случае признания претензий Заказчика правомерными, оплата экспертизы осуществляется за счет Подрядчика. В случае признания претензий Заказчика неправомерными, оплата экспертизы осуществляется за счет Заказчика. При этом сохраняется право сторон обратиться в суд по данному вопросу.

8.7. В период гарантийного срока Подрядчик обязан извещать Заказчика об изменениях фактического места нахождения, изменении контактной информации.

9. ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

9.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта, несет все расходы по их сертифицированию и лицензированию.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ФИО: Паспортные данные: №_____ серия: ________ выдан:__________________________________ дата выдачи: ____________________________ код подразделения: _______________________ Адрес регистрации: ________________________________________ Телефон: _______________________________ Email: __________________________________ __________________ / _______________/ | ПОДРЯДЧИК: Ротарь Даниил Сергеевич Паспортные данные: №45 19 серия: 188383 выдан: ГУ МВД России по г. Москве дата выдачи: 24.05.2019 код подразделения: 770-095 Адрес регистрации: г. Омск, пр-кт Комарова, д.19. кв №29 Телефон: +7 (910) 083-79-50 Email: daniilrotar87@gmail.com _________________ / Ротарь Д.С./ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № __ от _________ г. на ремонт квартиры

по адресу: _________________________________________

Виды работ по договору.

Стоимость видов работ по договору № __ от _________ г.  составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей.

Выплаты по данному договору будут определятся по мере выполнения работ в процентном соотношении по договоренности Сторонами.

Сопроводительное письмо
к Смете № __ от ___________

| № | Этап / Работа | Начало (Пример) | Конец (Пример) | Продолжительность (дни) | Зависимости | Описание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж | День 2 | День 12 | 10 | Этап 1 | Демонтаж первого слоя гипсокартона, второго слоя в необходимых местах, электрики, сантехники, отопления |
| 2 | Вывоз строительного мусора | День 12 | День 12 | 1 | Этап 1 | Организация вывоза строительных отходов. |
| Черновой этап |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разводка отопления | День 13 | День 23 | 10 | Этап 1, 2 | Правильная установка конвекторов, их подключение, сборка гребенки, опрессовка, запуск. |
| 4 | Электромонтажные работы | День 16 | День 46 | 30 | Этап 3 (частично) | Прокладка электропроводки, монтаж подрозетников, установка распределительного щита, выводы под освещение, розетки, выключатели. |
| 5 | Сантехнические работы | День 16 | День 46 | 30 | Этап 3 , этап 4 (частично) | Разводка труб водоснабжения и канализации, установка точек подключения сантехники (ванна, унитаз, раковины, смесители), коллекторы, узлы и т.п |
| 6 | Монтаж ГКЛВ | День 25 | 60 | 35 | Этап 4, 5 | Монтаж гклв в местах проводки, водоснабжения и полностью новый 2й слой |
| 7 | Ремонт трещин,шлифование бугров,выравнивание ям и.т.п | День 15 | День 60 | 45 | Этап 3,4,5,6 (частично) |  |
| 8 | Устройство стяжки пола (если необходимо) | День 23 | День 45 | 22 | Этап 3, 4, 5 | Выравнивание пола, создание ровной основы для напольных покрытий. Требует длительного высыхания (до 2-4 недель). Шлифовка неровностей |
| 9 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | День 25 | День 60 | 35 | Этап 3, 4, 5,6,7 | Прокладка воздуховодов, установка блоков кондиционирования |
| 10 | Гидроизоляция санузлов и пола | День 45 | День 50 | 5 | Этап 5 | Нанесение гидроизоляционного слоя в местах повышенной влажности. |
| Отделочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Шпаклевка стен и потолков | День 60 | День 120 | 60 | Этап 4, 6, 10 | Выравнивание стен по маякам или без них для создания ровной поверхности под финишную отделку. Требует высыхания. |
| 12 | Монтаж потолков гклв | День 60 | День 100 | 40 | Этап 11 | Установка потолочных конструкций. |
| 13 | Финишная шпаклевка,ошкуривание | День 80 | День 30 | 50 | Этап 11, 12 |  |
| 14 | Грунтовка стен и потолков | На всех этапах | На всех этапах | 11 | Этап 13 | Грунтование на всех необходимых этапах |
| 15 | Покраска потолков | День 120 | День 130 | 10 | Этап 14 | Первый слой покраски потолков. |
| 16 | Укладка плитки (санузлы, пол) | День 45 | День 100 | 55 | Этап 10, 14 | Укладка плитки на стены и пол в ванных комнатах, кухне. |
| 17 | Покраска стен / Оклейка обоями | День 120 | День 140 | 20 | Этап 14, 16 | Чистовая отделка стен. |
| 18 | Укладка напольных покрытий (паркет,инженерная доска) | День 140 | День 150 | 10 | Этап 8 (если был), 17,16 | Укладка финишных напольных покрытий. |
| Финальный этап (установка и завершение) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка межкомнатных дверей | По необходимости | По необходимости | 14 | Этап 17, 18 | Монтаж дверных коробок, полотен и наличников. |
| 20 | Установка плинтусов | День 150 | День 160 | 10 | Этап 18, 19 | Монтаж напольных плинтусов. |
| 21 | Установка сантехники и смесителей | День 90 | День 120 | 30 | Этап 5, 16 | Подключение и установка унитаза, раковин, ванной, душевой кабины, смесителей. |
| 22 | Монтаж розеток, выключателей, светильников | День 140 | День 160 | 11 | Этап 4, 15, 17 | Установка чистовой электрики. |
| 23 | Уборка помещения | День 160 | День 170 | 10 | Все предыдущие | Генеральная уборка после ремонта, удаление строительной пыли. |
| 24 | Финальная инспекция и устранение мелких недочетов | День 170 | День 180 | 10 |  |  |

- В стоимость не входит: вынос мусора и подъем материала.